## Product Backlog
Product Backlog — Deteção de Conexões Maliciosas (Grupo 10)
IAAC — legendas: preencher apenas as colunas 'Responsável' e 'Branch'. Estado inicial sugerido conforme roadmap adaptado.
# | User Story | Sprint | Prioridade | Story Points | Estado | Responsável | Branch | Notas
1 | Como equipa, quero critérios de sucesso e custos de erro definidos, para fixar o limiar de decisão do modelo. | 1 | Alta | 3 | Em curso |  |  | Ver Business Understanding: FN=500€, FP=8€, recall>=90%, FP<=1%
2 | Como equipa, quero o ML Canvas corrigido (momento da predição, holdout, agregações temporais), para alinhar o projeto com os dados reais. | 1 | Alta | 2 | Em curso |  |  | Predição no fim da conexão (flow-based); modo alerta sem bloqueio automático
3 | Como analista de dados, quero a EDA univariada e visualizações (histogramas, boxplots, contagem por protocolo), para conhecer a distribuição de cada variável. | 1 | Alta | 3 | Feito |  |  | notebooks/EDA_cybersecurity.ipynb — secção 1
4 | Como analista de dados, quero a análise bivariada e as correlações Pearson/Spearman, para perceber a relação de cada variável com Is_Malicious. | 1 | Alta | 3 | Feito |  |  | notebooks/EDA_cybersecurity.ipynb — secções 2 e 3
5 | Como analista de dados, quero a EDA avançada (outliers, subgrupos, casos difíceis, zeros), para identificar riscos de falsos positivos/negativos antes da modelação. | 1 | Média | 3 | Feito |  |  | notebooks/EDA_cybersecurity.ipynb — secção 4
6 | Como engenheiro de ML, quero o split estratificado (treino/val/teste), para preservar a prevalência de 4,99% em todas as partições. | 2 | Alta | 2 | Feito |  |  | notebooks/Data_Preparation_cybersecurity.ipynb — secção 1
7 | Como engenheiro de ML, quero o pipeline de preparação (ColumnTransformer: log1p, escalonamento, one-hot), para transformar os dados sem fuga de informação. | 2 | Alta | 5 | Feito |  |  | notebooks/Data_Preparation_cybersecurity.ipynb — secções 2 e 3
8 | Como engenheiro de ML, quero o tratamento do desbalanceamento (class_weight), para que o modelo não ignore a classe minoritária. | 2 | Alta | 2 | Feito |  |  | notebooks/Data_Preparation_cybersecurity.ipynb — secção 4
9 | Como SOC, quero um baseline avaliado com recall, precisão, PR-AUC e taxa de falsos positivos, para validar o pipeline de ponta a ponta. | 2 | Média | 3 | Feito |  |  | Baseline RF: recall 89,3%, FP 0,11% — falta afinar threshold
10 | Como equipa, quero a documentação do Data Understanding (dicionário de dados, qualidade, limitações do dataset), para suportar o relatório final. | 2 | Média | 2 | Por fazer
11 | Como SOC, quero afinar o threshold de decisão do modelo, para atingir recall >= 90% mantendo a taxa de falsos positivos <= 1%. | 3 | Alta | 3 | Feito |  |  | Margem existe: FP atual 0,11%, alvo 1%
12 | Como engenheiro de ML, quero comparar pelo menos 2 modelos (ex: Random Forest vs Logistic Regression) com validação cruzada, para escolher o melhor candidato. | 3 | Alta | 5 | Feito
13 | Como equipa, quero a avaliação final no conjunto de teste (nunca antes usado), para reportar a performance real do modelo. | 3 | Alta | 3 | Feito

## Sprint Board
Sprint Board — Sprint 1 (18/09–21/09) e Sprint 2
Sprint | A Fazer | Em Curso | Feito
Sprint 1 | #10 Documentação do Data Understanding | #1 Critérios de sucesso e custos | #3 EDA univariada
|  | #2 Canvas corrigido | #4 EDA bivariada/correlações
#5 EDA avançada
Sprint 2 | #11 Afinar threshold |  | #6 Split estratificado
| #12 Comparar modelos |  | #7 Pipeline de preparação
| #13 Avaliação final no teste |  | #8 Desbalanceamento
#9 Baseline avaliado
Sprint 3 |  |  | #11 Afinar threshold (0.465)
#12 Comparar modelos (RF venceu)
#13 Avaliação final no teste (recall 93,6%, FP 0,08%)

## Templates Scrum
Templates Scrum — Daily, Review, Retrospective
DAILY STANDUP (3 linhas por pessoa)
Data | Elemento | Fiz (ontem) | Faço (hoje) | Bloqueios
SPRINT REVIEW
Sprint revisto:
O que ficou pronto (demo):
O que não ficou pronto e porquê:
Feedback do docente/PO:
Ajustes ao backlog decididos:
SPRINT RETROSPECTIVE (3 colunas)
O que correu bem | O que melhorar | Ações concretas