## Product Backlog
Product Backlog — Deteção de Ransomware/Malware (IAAC)
Legenda: preencher as colunas 'Responsável' e 'Status' à medida que o sprint avança.
ID | Epic (Fase CRISP-ML) | User Story | Prioridade | Story Points | Sprint | Responsável | Status
US-01 | Business & Data Understanding | Como equipa, quero definir claramente o objetivo de negócio (detetar malware/ransomware a partir de ficheiros PE) para alinhar todo o trabalho seguinte. | Alta | 3 | Sprint 1 |  | Por fazer
US-02 | Business & Data Understanding | Como cientista de dados, quero explorar univariadamente as features estáticas e dinâmicas para perceber a sua distribuição. | Alta | 5 | Sprint 1 |  | Em curso
US-03 | Business & Data Understanding | Como cientista de dados, quero cruzar as features com Class/Category/Family (bivariado) para identificar quais discriminam melhor. | Alta | 5 | Sprint 1 |  | Em curso
US-04 | Business & Data Understanding | Como cientista de dados, quero calcular correlações de Pearson e Spearman para decidir quais features são redundantes. | Média | 3 | Sprint 1 |  | Por fazer
US-05 | Business & Data Understanding | Como cientista de dados, quero fazer uma análise multivariada (PCA/heatmap) para ter uma visão geral da estrutura dos dados. | Média | 3 | Sprint 1 |  | Por fazer
US-06 | Data Preparation | Como engenheiro de dados, quero remover colunas sem valor preditivo (md5, sha1, colunas constantes) para reduzir ruído. | Alta | 2 | Sprint 1 |  | Feito
US-07 | Data Preparation | Como engenheiro de dados, quero converter as colunas hexadecimais em valores numéricos para poderem ser usadas em modelos. | Alta | 3 | Sprint 1 |  | Feito
US-08 | Data Preparation | Como engenheiro de dados, quero transformar as colunas de lista (DllCharacteristics, etc.) em variáveis binárias (multi-hot). | Alta | 5 | Sprint 2 |  | Feito
US-09 | Data Preparation | Como engenheiro de dados, quero aplicar one-hot encoding às restantes categóricas (PEType, MachineType, Subsystem, etc.). | Alta | 3 | Sprint 2 |  | Feito
US-10 | Data Preparation | Como engenheiro de dados, quero aplicar log1p às features assimétricas para estabilizar a variância. | Média | 2 | Sprint 2 |  | Feito
US-11 | Data Preparation | Como engenheiro de dados, quero criar um train/test split estratificado e agrupado (nenhum grupo partilhado entre treino e teste) para garantir avaliação justa. | Alta | 2 | Sprint 2 |  | Feito
US-12 | Modeling | Como cientista de dados, quero treinar um modelo baseline (ex. Regressão Logística) para ter um ponto de comparação. | Alta | 3 | Sprint 2 |  | Por fazer
US-13 | Modeling | Como cientista de dados, quero treinar modelos baseados em árvores (Random Forest / XGBoost) para melhorar a performance. | Alta | 5 | Sprint 3 |  | Por fazer
US-14 | Modeling | Como cientista de dados, quero estender a classificação a Category (multiclasse) além do binário Class. | Média | 5 | Sprint 3 |  | Por fazer
US-15 | Modeling | Como cientista de dados, quero explorar a classificação de Family, considerando o desequilíbrio entre classes e que Ragnar, WannaCry e Maze têm poucos grupos (reportar com ressalva). | Baixa | 5 | Sprint 3 |  | Por fazer
US-16 | Evaluation | Como cientista de dados, quero avaliar os modelos com recall a FPR ≤ 1%, PR-AUC e F1/recall por classe, também com famílias inteiras fora do treino (family_fold), já que falhar deteção de malware é mais grave. | Alta | 3 | Sprint 3 |  | Por fazer
US-17 | Evaluation | Como cientista de dados, quero analisar a importância das features para explicar as decisões do modelo. | Média | 3 | Sprint 3 |  | Por fazer
US-18 | Deployment | Como equipa, quero preparar um relatório/demo final que apresente o pipeline completo e os resultados. | Alta | 5 | Sprint 4 |  | Por fazer
US-19 | Gestão de Projeto | Como Scrum Master, quero configurar os rituais (Daily Scrum, Sprint Review, Retrospective) e o quadro de sprint. | Alta | 2 | Sprint 1 |  | Por fazer
US-20 | Gestão de Projeto | Como equipa, quero manter branches individuais e um processo claro de merge para trabalhar em paralelo sem conflitos. | Média | 2 | Sprint 1 |  | Por fazer
US-21 | Data Preparation | Como engenheiro de dados, quero construir grupos anti-fuga (md5, sha1 ou features estáticas iguais) e um split agrupado (teste, cv_fold e family_fold) para que as métricas não fiquem inflacionadas. | Alta | 5 | Sprint 2 |  | Feito
US-22 | Data Preparation | Como cientista de dados, quero conjuntos de features separados (A: estático, para bloqueio em tempo real; B: estático + dinâmico, para triagem) para evitar usar informação que só existe depois da execução. | Alta | 2 | Sprint 2 |  | Feito
US-23 | Data Preparation | Como engenheiro de dados, quero tratar duplicados exatos, rótulos contraditórios e formatos inconsistentes (versões, cabeçalhos zerados) para reduzir ruído e viés de recolha. | Alta | 3 | Sprint 2 |  | Feito
US-24 | Evaluation | Como cientista de dados, quero treinar com e sem as colunas suspeitas de viés de recolha (Magic, Subsystem, OperatingSystemVersion, ImageVersion) para perceber se o modelo generaliza. | Média | 2 | Sprint 3 |  | Por fazer

## Sprint Backlog
Sprint Backlog — Sprint 1
Copiar as user stories do Sprint corrente do Product Backlog e decompor em tarefas técnicas.
User Story (ID) | Tarefa | Responsável | Estimativa (h) | Status
US-01 | Reunião de kickoff: definir objetivo, métrica de sucesso e âmbito |  | 2 | Por fazer
US-02 | EDA univariada: histogramas + estatística descritiva |  | 4 | Por fazer
US-02 | EDA univariada: skewness/kurtosis das features chave |  | 2 | Por fazer
US-03 | EDA bivariada: boxplots por Class e por Category |  | 4 | Por fazer
US-04 | Matriz de correlação Pearson + Spearman |  | 3 | Por fazer
US-05 | PCA / visão multivariada |  | 3 | Por fazer
US-06 | Remover colunas md5/sha1/constantes |  | 1 | Feito
US-07 | Função de conversão hex->int + aplicar a todas as colunas |  | 3 | Feito
US-19 | Configurar quadro Scrum (Trello/Jira/GitHub Projects) |  | 2 | Por fazer
US-19 | Agendar Daily Scrum e datas de Review/Retrospective |  | 1 | Por fazer
US-20 | Criar branches individuais + definir convenção de commits |  | 1 | Por fazer

## Rituais Scrum
Calendário de Rituais Scrum
Ritual | Frequência | Duração | Objetivo
Daily Scrum | Todas as aulas | 10-15 min | Sincronizar o que foi feito, o que vai ser feito e bloqueios.
Sprint Review | A cada 2 aulas | 20-30 min | Apresentar o incremento (EDA, dados preparados, modelo) e recolher feedback.
Sprint Retrospective | A cada 2 aulas | 15-20 min | Refletir sobre o que correu bem/mal e ajustar o processo de equipa.
Sprint Planning | Início de cada sprint | 20-30 min | Selecionar user stories do backlog e decompor em tarefas.